## EDT
PROYECTO - MODULO DE VOTACIÓN
| 1. Documentación del Proyecto |  |  | 2. Documento de Diseño |  |  | 3. Documento de Desarrollo |  | 4. Documento de Pruebas |  | 5. Documento de Implementación | 6. Documento de Cierre
1.1 Documento de levantamiento de información |  | 1.2 Documento de levantamiento Requerimientos | 2.1 Documento de especificación de diseños |  | 2.2 Documento de Planificación |  | 3.1 Documento de Codificación | 4.1 Documento de pruebas tecnicas |  | 4.2 Documento de pruebas Usuario | 5.1 Documento de despliegue | 6.1 Documento entrega a usuario
1.1.1 Entrevistas con Cliente |  | 1.2.1 Definición de requerimiento funcionales | 2.1.1 Documento de diseños funcionales |  | 2.2.1 Documento de definicion de actividades |  | 3.1.1 Documento de definicion de herramientas | 4.1.1 Documento de pruebas funcionales |  | 4.2.1 Documento de pruebas usuario sobre pagina | 5.1.1 Documento de de despliegue de software | 6.1.1 Documento entrega manual usuario
1.1.2 Reuniones equipo de trabajo |  | 1.2.2 Definición de requerimiento No funcionales | 2.1.3 Documento de diseños tecnicos |  | 2.2.2 Documento de asignacion de actividades |  | 3.1.2 Documento de preparacion de ambiente de desarrollo | 4.1.2 Documento de pruebas de ambiente |  | 4.2.2 Documento de pruebas sobre candidatos | 5.1.2 Documento de instalacion Base de datos | 6.1.2 Documento pruebas post producciópn
|  | 1.2.3 Documento de Integración | 2.1.4 Documento de diseños de pruebas |  | 2.2.3 Documento de cronograma y tiempos |  | 3.1.3 Documento de implementacion de vistas | 4.1.3 Documento de pruebas unitarias |  |  | 5.1.3 Documento de manuales del software | 6.1.3 Documento pruebas cierre de proyecto
|  | 1.2.4 Documento de definición de alcance | 2.1.5 Documento de diseños mock ups |  |  |  | 3.1.4 Documento de desarrollo del sistema web
|  | 1.2.5 Documento de definición de tiempo | 2.1.6 Documento de diseños diagramas UML |  |  |  | 3.1.4 Documento de desarrollo candidatos
1.2.6 Documento de definición de costos
1.2.7 Documento de definición de calidad
1.2.8 Documento de definición de Recursos Humanos
1.2.9 Documento de definición de las comunicaciones
1.2.10 Documento de definición de Riesgos
1.2.11 Documento de definición de adquisiciones
1.2.12 Documento de definición de interesados

## Diccionario y Actividades
DICCIONARIO DE ACTIVIDADES
1. Documentación del Proyecto
1.1 Documento de levantamiento de información | Responsable | Recursos
1.1.1 Entrevistas con Cliente | Camilo Sandoval | 1
1.1.1.1 Actas de reuniones con el cliente de manera semanal | Camilo Sandoval | 1
1.1.1.2 Actas de modificaciones solicitadas por el cliente según reunión | Camilo Sandoval | 1
1.1.2 Reuniones equipo de trabajo | Equipo | 4
1.1.2.1 Actas de reuniones con el equipo de trabajo | Equipo | 4
1.1.2.2 Actas de cambios para el equipo de trabajo según el cliente | Equipo | 4
1.1.2.3 Acta de seguimiento sobre actividades del equipo de trabajo | Equipo | 4
1.2 Documento de levantamiento Requerimientos | Sebastián Canastero | 1
1.2.1 Definición de requerimiento funcionales | Sebastián Canastero | 1
1.2.1.1 Acta de reuniones de definición de requerimientos con el equipo de trabajo | Sebastián Canastero | 1
1.2.1.2 Documento de defnición de levantamiento de requerimientos funcionales | Sebastián Canastero | 1
1.2.1.3 Documento de correcciones de levantamiento de requerimientos funcionales según reuniones con el cliente | Sebastián Canastero | 1
1.2.2 Definición de requerimiento No funcionales | Sebastián Canastero | 1
1.2.2.1 Acta de reuniones de definición de requerimientos con el equipo de trabajo | Sebastián Canastero | 1
1.2.2.2 Documento de defnición de levantamiento de requerimientos No funcionales | Sebastián Canastero | 1
1.2.2.3 Documento de especificación de requerimientos | Sebastián Canastero | 1
1.2.3 Documento de Integración | Steven Torres | 1
1.2.3.1 Documento del acta de constitución | Steven Torres | 1
1.2.3.2 Documento del plan de Dirección de Proyectos | Steven Torres | 1
1.2.3.3 Documento de control de cambios | Steven Torres | 1
1.2.3.4 Documento de cierre de entregables aceptados | Steven Torres | 1
1.2.3.5 Documento de informes de desempeño de trabajo | Steven Torres | 1
1.2.3.6 Acta de reuniones con el cliente | Steven Torres | 1
1.2.4 Documento de definición de alcance | Steven Torres | 1
1.2.4.1 Documento de planificación del alcance | Steven Torres | 1
1.2.4.2 Documento de requisitos del proyecto | Steven Torres | 1
1.2.4.3 Documento de la EDT y Diccionario | Steven Torres | 1
1.2.4.4 Documento de cierre del alcance | Steven Torres | 1
1.2.4.5 Acta de reuniones con el cliente | Steven Torres | 1
1.2.5 Documento de definición de tiempo | Carlos Rico | 1
1.2.5.1 Documento de definición del cronograma | Carlos Rico | 1
1.2.5.2 Documento de definición de actividades | Carlos Rico | 1
1.2.5.3 Documento de asignación de actividades al equipo de trabajo | Carlos Rico | 1
1.2.5.4 Acta de reuniones con el cliente | Carlos Rico | 1
1.2.6 Documento de definición de costos | Camilo Sandoval | 1
1.2.6.1 Documento de estimación de costos | Camilo Sandoval | 1
1.2.6.2 Documento de presupuesto | Camilo Sandoval | 1
1.2.6.3 Documento de control de costos | Camilo Sandoval | 1
1.2.7 Documento de definición de calidad | Carlos Rico | 1
1.2.7.1 Documento de planificación de calidad | Carlos Rico | 1
1.2.7.2 Documento de control de calidad | Carlos Rico | 1
1.2.8 Documento de definición de Recursos Humanos | Camilo Sandoval | 1
1.2.8.1 Documento de definición de recursos para el proyecto | Camilo Sandoval | 1
1.2.8.2 Documento de aprobación de recursos para el proyecto | Camilo Sandoval | 1
1.2.8.3 Documento contratación de recursos para el proyecto | Camilo Sandoval | 1
1.2.9 Documento de definición de las comunicaciones | Sebastián Canastero | 1
1.2.9.1 Documento de planificación de las comunicaciones | Sebastián Canastero | 1
1.2.9.2 Documento de gestión de las comunicaciones | Sebastián Canastero | 1
1.2.9.3 Documento de control de las comunicaciones | Sebastián Canastero | 1
1.2.10 Documento de definición de Riesgos | Steven Torres | 1
1.2.10.1 Documento de identificación de los riesgos | Steven Torres | 1
1.2.10.2 Documento de planificación de los riesgos | Steven Torres | 1
1.2.10.3 Documento de analisis cualitativo de los riesgos | Steven Torres | 1
1.2.10.4 Documento de matriz de probabilidad e impacto de los riesgos | Steven Torres | 1
1.2.10.5 Documento de control de los riesgos | Steven Torres | 1
1.2.11 Documento de definición de adquisiciones | Carlos Rico | 1
1.2.11.1 Documento de planificación de las adquisiciones | Carlos Rico | 1
1.2.11.2 Documento de efectuar las adquisiciones | Carlos Rico | 1
1.2.11.3 Documento de control de las adquisiciones | Carlos Rico | 1
1.2.12 Documento de definición de interesados | Camilo Sandoval | 1
1.2.12.1 Documento de identificación de los interesados | Camilo Sandoval | 1
1.2.12.2 Documento de planificación de los interesados | Camilo Sandoval | 1
1.2.12.3 Documento de participación de los interesados | Camilo Sandoval | 1
1.2.12.4 Documento de control de participación de los interesados | Camilo Sandoval | 1
2. Documentación de Diseño
2.1 Documento de especificación de diseños
2.1.1 Documento de diseños funcionales
2.1.1.1 Documento de especificación de diseños funcionales
2.1.1.2 Documento de planificacion de diseños funcionales
2.1.1.3 Documento de creación de los diseños funcionales
2.1.1.4 Documento de control de los diseños funcionales
2.1.2 Documento de diseños tecnicos
2.1.2.1 Documento de especificación de diseños tecnicos
2.1.2.2 Documento de planificacion de diseños tecnicos
2.1.2.3 Documento de creación de los diseños tecnicos
2.1.2.4 Documento de control de los diseños tecnicos
2.1.3 Documento de diseños de pruebas
2.1.3.1 Documento de levantamiento de diseños de pruebas
2.1.3.2 Documento de asignación de diseños de pruebas
2.1.3.3 Documento de control de diseños de pruebas
2.1.4 Documento de diseños mock ups
2.1.4.1 Documento de levantamiento de diseños de mock ups
2.1.4.2 Documento de creación de mock ups
2.1.5 Documento de diseños diagramas UML
2.1.5.1 Documento de levantamiento de diagramas UML
2.1.5.2 Documento de creación de diagramas UML
2.2 Documento de Planificación
2.2.1 Documento de definicion de actividades
2.2.1.1 Documento de asignación de actividades
2.2.2 Documento de asignacion de actividades
2.2.2.1 Documento de responsables de actividades
2.2.3 Documento de cronograma y tiempos
2.2.3.1 Documento de asignación de tiempos
3. Documento de Desarrollo
3.1 Documento de Codificación
3.1.1 Documento de definicion de herramientas
3.1.1.1 Definición de herramienta para el desarrollo del proyecto
3.1.1.2 acta de comunicación al equipo de trabajo sobre herramientas para el desarrollo del proyecto
3.1.2 Documento de preparacion de ambiente de desarrollo
3.1.2.1 Definición de ambiente de desarrollo de trabajo
3.1.2.2 Modelado del ambiente de desarrollo de trabajo
3.1.2.3 Implementación del ambiente de desarrollo de trabajo
3.1.3 Documento de implementacion de vistas
3.1.3.1 Implementación de vistas por el equipo de desarrollo
3.1.3.1 Pruebas sobre las vistas lmplementadas
3.1.4 Documento de desarrollo del sistema web
3.1.4.1 Codificación del sistema Web
3.1.4.2 Pruebas del sistema Web
3.1.4.3 Creación de la base de datos
3.1.5 Documento de desarrollo candidatos
3.1.5.1 Desarrollo del sistemas de votación
3.1.5.2 Desarrollo del sistemas de candidatos
3.1.5.2 Desarrollo de resultados
4. Documento de Pruebas
4.1 Documento de pruebas tecnicas
4.1.1 Documento de pruebas funcionales
4.1.1.1 Asignación de pruebas funcionales sobre el sistema
4.1.1.2 Pruebas funcionales sobre el sistema de votación
4.1.2 Documento de pruebas de ambiente
4.1.2.1 Pruebas funcionales sobre el ambiente de desarrollo
4.1.3 Documento de pruebas unitarias
4.1.3.1 Pruebas unitarias
4.2 Documento de pruebas Usuario
4.2.1 Documento de pruebas usuario sobre pagina
4.2.1.1 Pruebas de usuario sobre el sistema
4.2.2 Documento de pruebas sobre candidatos
4.2.2.1 Pruebas de usuario sobre las votaciones
4.2.2.2 Pruebas de usuario de resultados
5. Documento de Implementación
5.1 Documento de despliegue
5.1.1 Documento de de despliegue de software
5.1.1.1 Despliegue de software
5.1.1.2 Pruebas de despliegue de software
5.1.2 Documento de instalacion Base de datos
5.1.2.1 Instalación de base de datos
5.1.2.2 Pruebas de almacenamiento sobre la base de datos
5.1.3 Documento de manuales del software
5.1.3.1 Levantamiento de manuales de usuario sobre el sistema
5.1.3.1 Levantamiento de manuales de tecnicos sobre el sistema
6. Documento de Cierre
6.1 Documento entrega a usuario
6.1.1 Documento entrega manual usuario
6.1.1.1 Revisión de manuales
6.1.1.2 Certificación de manuales
6.1.1.3 Entrega de manuales
6.1.2 Documento pruebas post producciópn
6.1.2.1 Ejecución de pruebas post producción
6.1.2.2 Certificación de pruebas post producción
6.1.3 Documento pruebas cierre de proyecto
6.1.3.1 Entrega de documentación del proyecto
6.1.3.2 Documento de cierre del proyecto
6.1.3.3 Acta y firma de cierre del proyecto

## Cronograma Actividades
Nombre del proyecto | VOTA YA
Fecha de inicio | 2017-08-05
Fecha final | 2018-08-30
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Levantamiento de Información | Camilo Sandoval | 2017-08-07 | 2017-08-22 | 15 | Finalizado
Realizar entrevistar con el cliente | Camilo Sandoval | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 7 | Finalizado
Reuniones con el equipo de trabajo | Equipo | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 7 | Finalizado
Levantamiento de Requerimientos | Sebastián Canastero | 2017-08-23 | 2017-11-25 | 94 | Finalizado
Requerimientos Funcionales | Sebastián Canastero | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 7 | Finalizado
Requerimientos No Funcionales | Sebastián Canastero | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 7 | Finalizado
Gestión de la Integración | Steven Torres | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 7 | Finalizado
Gestión del Alcance | Steven Torres | 2017-09-10 | 2017-09-17 | 7 | Finalizado
Gestión del Tiempo | Carlos Rico | 2017-09-16 | 2017-09-23 | 7 | Finalizado
Gestión de Calidad | Carlos Rico | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 7 | Finalizado
Gestión de Recursos Humanos | Camilo Sandoval | 2017-09-26 | 2017-10-03 | 7 | Finalizado
Gestión de los Costos | Camilo Sandoval | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 7 | Finalizado
Gestión de las Comunicaciones | Sebastián Canastero | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 7 | Finalizado
Gestión de los Riesgos | Steven Torres | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 7 | Finalizado
Gestión de los Interesados | Carlos Rico | 2017-10-28 | 2017-11-04 | 7 | Finalizado
Gestión de las Adquisiciones | Camilo Sandoval | 2017-11-05 | 2017-11-12 | 7 | Finalizado
Revisión de Documentación | Equipo | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 7 | Sin empezar
Entrega Documentación | Equipo | 2017-11-21 | 2017-11-25 | 4 | Sin empezar
Diseño |  |  |  | 0 | Sin empezar
Diseño Funcional |  |  |  | 0 | Sin empezar
Diseño tecnico |  |  |  | 0 | Sin empezar
Diseñor de diagramas |  |  |  | 0 | Sin empezar
Diseño de Pruebas |  |  |  | 0 | Sin empezar
Asignación de Actividades |  |  |  | 0 | Sin empezar
Desarrollo |  |  |  | 0 | Sin empezar
Definición de herramientas |  |  |  | 0 | Sin empezar
Preparación de ambiente Desarrollo |  |  |  | 0 | Sin empezar
Implementación de vistas |  |  |  | 0 | Sin empezar
Desarrollo sistema Web |  |  |  | 0 | Sin empezar
Desarrollo de Candidatos |  |  |  | 0 | Sin empezar
Pruebas |  |  |  | 0 | Sin empezar
Pruebas Funcionales |  |  |  | 0 | Sin empezar
Pruebas de Ambiente |  |  |  | 0 | Sin empezar
Pruebas Unitarias |  |  |  | 0 | Sin empezar
Pruebas de Usuario |  |  |  | 0 | Sin empezar
Implementación |  |  |  | 0 | Sin empezar
Displiegue de Software |  |  |  | 0 | Sin empezar
Instalación de Base de Datos |  |  |  | 0 | Sin empezar
Manuales de Software |  |  |  | 0 | Sin empezar
Cierre |  |  |  | 0 | Sin empezar
Entrega Manuales de Usuario |  |  |  | 0 | Sin empezar
Pruebas Post Producción |  |  |  | 0 | Sin empezar
Cierre de Proyecto |  |  |  | 0 | Sin empezar
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]
Días = [Fecha final]-[Fecha de inicio]

## Presupuesto
COD. | Ítem | Unidad | Cantidad. | Vr. Unitario | Vr. Total en pesos | TOTAL
1 | GASTOS GENERALES (todas las etapas)
1.1 | SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS
1.1.2 | Desarrolladores | Meses | 4 | 1300000 | 5200000
1.1.3 | Director de proyecto | Meses | 1 | 3000000 | 3000000
1.1.4 | Gerente de proyecto | Meses | 1 | 5000000 | 5000000
1.1.5 | Licenciamiento de software | Paquete | 1 | 2000000 | 2000000
1.2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA
1.2.1 | Arriendo oficina | Meses | 1 | 2000000 | 2000000
1.2.2 | Servicios públicos (luz, agua, gas) | Meses | 1 | 250000 | 250000
1.2.3 | Teléfono fijo | Meses | 1 | 50000 | 50000
1.2.4 | Telefonía movil | Meses | 1 | 50000 | 50000
1.2.5 | Gastos de conexión a internet | Meses | 1 | 100000 | 100000
1.2.6 | Insumos de oficina | Meses | 1 | 200000 | 200000
1.2.7 | Alquiler equipo de oficina | Seleccionar | 7 | 1300000 | 9100000
1.2.8 | Hosting | Meses | 1 | 17000 | 17000
1.3 | PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
1.3.1 | Secretaria(s) | Seleccionar | 1 | 1000000 | 1000000
1.3.2 | Mensajero (s) | Seleccionar | 1 | 750000 | 750000
1.3.3 | Contador(es) y asistente contable | Seleccionar | 1 | 1500000 | 1500000
1.3.4 | Aseo y cafetería | Seleccionar | 2 | 750000 | 1500000
1.3 | PRESUPUESTO ADICIONAL
1.3.1 | DBA | Seleccionar | 1 | 2800000 | 2800000
1.3.2 | SOPORTE TECNICO | Meses | 1 | 1000000 | 1000000
1.3.3 | Adicional (COLCHON) | Seleccionar | 1 | 10650000 | 10650000
7 | TOTAL |  |  |  |  | 35500000

## Presupuesto Personal
Suma de Vr. Total en pesos
Ítem | Total
Alquiler equipo de oficina | 9100000
Arriendo oficina | 2000000
Aseo y cafetería | 1500000
Contador(es) y asistente contable | 1500000
Desarrolladores | 5200000
Director de proyecto | 3000000
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA
Gastos de conexión a internet | 100000
GASTOS GENERALES (todas las etapas)
Gerente de proyecto | 5000000
Hosting | 17000
Insumos de oficina | 200000
Licenciamiento de software | 2000000
Mensajero (s) | 750000
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
Secretaria(s) | 1000000
SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS
Servicios públicos (luz, agua, gas) | 250000
Telefonía movil | 50000
Teléfono fijo | 50000
PRESUPUESTO ADICIONAL
DBA | 2800000
SOPORTE TECNICO | 1000000
Adicional (COLCHON) | 10650000

## Organigramas
Presidente
Gerente General
| Gerente de Proyecto | Gerente de Auditoria | Asistente Administrativo | Gerente de Recursos Humanos | Gerente Financiero | Gerente de Mercadeo | Gerente Comercial
Analista de Sistemas |  | Ingeniero de Sistemas de Información
Analista de Pruebas | Desarrolladores | Diseñadores Web | Analistas de Soporte Técnico | Arquitecto de Software

## Histogramas
Actividad | Horas de Trabajo | # de Datos | 10 | Clases | Intervalos |  |  | Frecuencia
Publicacion de Oferta | 4 | Minimo | 2 | 0 |  |  | 6 | 7
Realizar entrevistas | 3 | Maximo | 20 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1
Realizar evaluaciones | 2 | Rango | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0
Escoger Candidatos | 6 | # Clases | 4 | 3 | 10 | 14 | 18 | 0
Realizar Contratacion | 8 | Amplitud | 4 | 4 | 14 | 18 | 22 | 1
Proceso de vinculacion | 3 |  |  | 5 | 18 | 22 | y mayor... | 0
Distribucion de personal en equipos | 4
Asignacion de roles | 5
Plan de capacitacion | 20
capacitaciones | 5
60
Personal | Horas de Trabajo | # de Datos | 14 | Clases | Intervalos |  |  | Frecuencia
Gerente Recursos Humanos | 59 | Minimo | 59 | 0 |  |  | 163 | 4
Tester 2 | 115 | Maximo | 580 | 1 | 59 | 163 | 267 | 2
Diseñador Grafico | 150 | Rango | 521 | 2 | 163 | 267 | 371 | 4
Analista de Soporte 1 | 154 | # Clases | 5 | 3 | 267 | 371 | 475 | 1
Tester | 160 | Amplitud | 104 | 4 | 371 | 475 | 579 | 1
Analista de Soporte 2 | 195 |  |  | 5 | 475 | 579 | y mayor... | 1
Arquitecto de Software | 220
Diseñador Web | 284
Analisis de Requerimientos | 350
Desarrollador 2 | 350
Gerente de Proyecto | 356
Desarrollador 3 | 465
Desarrollador 1 | 486
Desarrollador 4 | 580
3924

## Matriz RACI
| Rol / Responsabilidad | Descripción
| R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
| A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
| C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
| I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).
EDT | Producto o Entregable | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | Gerente de Proyecto | Desarrolladores | Tester | Diseñadores | Analistas De Información | Gerente RRHH
1.1.1.1 | Actas de reuniones con el cliente de manera semanal | A | I | I | I | I
1.1.1.2 | Actas de modificaciones solicitadas por el cliente según reunión | A | I | I | I | I
1.1.2.1 | Actas de reuniones con el equipo de trabajo | A | I | I | I | I
1.1.2.2 | Actas de cambios para el equipo de trabajo según el cliente | A | I | I | I | I
1.1.2.3 | Acta de seguimiento sobre actividades del equipo de trabajo | A | I | I | I | I
1.2.1.1 | Acta de reuniones de definición de requerimientos con el equipo de trabajo | A | I | I | I | I
1.2.1.2 | Documento de defnición de levantamiento de requerimientos funcionales | A | R |  |  | R
1.2.1.3 | Documento de correcciones de levantamiento de requerimientos funcionales según reuniones con el cliente | A | R |  |  | R
1.2.2.1 | Acta de reuniones de definición de requerimientos con el equipo de trabajo | A | I | I | I | I
1.2.2.2 | Documento de defnición de levantamiento de requerimientos No funcionales | A | R |  |  | R
1.2.2.3 | Documento de especificación de requerimientos | A | R |  |  | R
1.2.3.1 | Documento del acta de constitución | A | I | I | I | I
1.2.3.2 | Documento del plan de Dirección de Proyectos | A |  |  |  | R
1.2.3.3 | Documento de control de cambios | A | I | I | I | R
1.2.3.4 | Documento de cierre de entregables aceptados | A |  |  |  | R
1.2.3.5 | Documento de informes de desempeño de trabajo | A |  |  |  | R
1.2.3.6 | Acta de reuniones con el cliente | A | I | I | I | I
1.2.4.1 | Documento de planificación del alcance | A |  |  |  | R | I
1.2.4.2 | Documento de requisitos del proyecto | A |  |  |  | R
1.2.4.3 | Documento de la EDT y Diccionario | A |  |  |  | R
1.2.4.4 | Documento de cierre del alcance | A |  |  |  | R | I
1.2.4.5 | Acta de reuniones con el cliente | A | I | I | I | I
1.2.5.1 | Documento de definición del cronograma | A |  |  |  | R
1.2.5.2 | Documento de definición de actividades | A |  |  |  | R
1.2.5.3 | Documento de asignación de actividades al equipo de trabajo | A |  |  |  | R
1.2.5.4 | Acta de reuniones con el cliente | A | I | I | I | I
1.2.6.1 | Documento de estimación de costos | A |  |  |  | R | R
1.2.6.2 | Documento de presupuesto | A |  |  |  | R | R
1.2.6.3 | Documento de control de costos | A |  |  |  | R | R
1.2.7.1 | Documento de planificación de calidad | A | I | I | I | R
1.2.7.2 | Documento de control de calidad | A | I | I | I | R
1.2.8.1 | Documento de definición de recursos para el proyecto | A |  |  |  | R | R
1.2.8.2 | Documento de aprobación de recursos para el proyecto | A |  |  |  | R | R
1.2.8.3 | Documento contratación de recursos para el proyecto | A |  |  |  | R | R
1.2.9.1 | Documento de planificación de las comunicaciones | A | I | I | I | R
1.2.9.2 | Documento de gestión de las comunicaciones | A | I | I | I | R
1.2.9.3 | Documento de control de las comunicaciones | A | I | I | I | R
1.2.10.1 | Documento de identificación de los riesgos | A | I | I | I | R
1.2.10.2 | Documento de planificación de los riesgos | A | I | I | I | R
1.2.10.3 | Documento de analisis cualitativo de los riesgos | A | I | I | I | R
1.2.10.4 | Documento de matriz de probabilidad e impacto de los riesgos | A | I | I | I | R
1.2.10.5 | Documento de control de los riesgos | A | I | I | I | R
1.2.11.1 | Documento de planificación de las adquisiciones | A |  |  |  | R
1.2.11.2 | Documento de efectuar las adquisiciones | A |  |  |  | R
1.2.11.3 | Documento de control de las adquisiciones | A |  |  |  | R
1.2.12.1 | Documento de identificación de los interesados | A | I | I | I | R
1.2.12.2 | Documento de planificación de los interesados | A | I | I | I | R
1.2.12.3 | Documento de participación de los interesados | A | I | I | I | R
1.2.12.4 | Documento de control de participación de los interesados | A | I | I | I | R
2.1.1.1 | Documento de especificación de diseños funcionales | A | I | I | R | R
2.1.1.2 | Documento de planificacion de diseños funcionales | A | I | I | R | R
2.1.1.3 | Documento de creación de los diseños funcionales | A | I | I | R | R
2.1.1.4 | Documento de control de los diseños funcionales | A | I | I | R | R
2.1.2.1 | Documento de especificación de diseños tecnicos | A | I | I | R | R
2.1.2.2 | Documento de planificacion de diseños tecnicos | A | I | I | R | R
2.1.2.3 | Documento de creación de los diseños tecnicos | A | I | I | R | R
2.1.2.4 | Documento de control de los diseños tecnicos | A | I | I | R | R
2.1.3.1 | Documento de levantamiento de diseños de pruebas | A | I | I | R | R
2.1.3.2 | Documento de asignación de diseños de pruebas | A | I | I | R | R
2.1.3.3 | Documento de control de diseños de pruebas | A | I | I | R | R
2.1.4.1 | Documento de levantamiento de diseños de mock ups | A | I | I | R | R
2.1.4.2 | Documento de creación de mock ups | A | I |  | R | R
2.1.5.1 | Documento de levantamiento de diagramas UML | A | I |  | R | R
2.1.5.2 | Documento de creación de diagramas UML | A | I |  | R | R
2.2.1.1 | Documento de asignación de actividades | A | C | C | C | R
2.2.2.1 | Documento de responsables de actividades | A | C | C | C | R
2.2.3.1 | Documento de asignación de tiempos | A | C | C | C | R
3.1.1.1 | Definición de herramienta para el desarrollo del proyecto | I | R | I | I | C
3.1.1.2 | acta de comunicación al equipo de trabajo sobre herramientas para el desarrollo del proyecto | A | I | I | I | I
3.1.2.1 | Definición de ambiente de desarrollo de trabajo | A | R | I | I | C
3.1.2.2 | Modelado del ambiente de desarrollo de trabajo | A | R | I | I | C
3.1.2.3 | Implementación del ambiente de desarrollo de trabajo | A | R | I | I | C
3.1.3.1 | Implementación de vistas por el equipo de desarrollo | I | R | I |  | C
3.1.3.1 | Pruebas sobre las vistas lmplementadas | I | I | R | I
3.1.4.1 | Codificación del sistema Web | I | R | I | I
3.1.4.2 | Pruebas del sistema Web | I | I | R | I
3.1.4.3 | Creación de la base de datos | I | R | I
3.1.5.1 | Desarrollo del sistemas de votación | I | R | I |  | C
3.1.5.2 | Desarrollo del sistemas de candidatos | I | R | I |  | C
3.1.5.2 | Desarrollo de resultados | I | R | I |  | C
4.1.1.1 | Asignación de pruebas funcionales sobre el sistema | I | I | R
4.1.1.2 | Pruebas funcionales sobre el sistema de votación | I | I | R
4.1.2.1 | Pruebas funcionales sobre el ambiente de desarrollo | A | I | R | I | C
4.1.3.1 | Pruebas unitarias | I | I | R
4.2.1.1 | Pruebas de usuario sobre el sistema | I | I | R
4.2.2.1 | Pruebas de usuario sobre las votaciones | I | I | R
4.2.2.2 | Pruebas de usuario de resultados | I | I | R
5.1.1.1 | Despliegue de software | I | R | I
5.1.1.2 | Pruebas de despliegue de software | I | I | R
5.1.2.1 | Instalación de base de datos | I
5.1.2.2 | Pruebas de almacenamiento sobre la base de datos | I | I | R
5.1.3.1 | Levantamiento de manuales de usuario sobre el sistema | I |  |  |  | R
5.1.3.1 | Levantamiento de manuales de tecnicos sobre el sistema | I |  |  |  | R
6.1.1.1 | Revisión de manuales | A |  |  |  | R
6.1.1.2 | Certificación de manuales | A |  |  |  | R
6.1.1.3 | Entrega de manuales | A |  |  |  | R
6.1.2.1 | Ejecución de pruebas post producción | I | I | R |  | C
6.1.2.2 | Certificación de pruebas post producción | I | I | R |  | C
6.1.3.1 | Entrega de documentación del proyecto | A |  |  |  | R
6.1.3.2 | Documento de cierre del proyecto | A |  |  |  | R
6.1.3.3 | Acta y firma de cierre del proyecto | A | I | I | I | I

## Diagrama de Pareto
DIAGRAMA DE PARETO
Fases | Cantidad de Actividades | Porcentaje Participación | Porcentaje acumulado
Documentación del Proyecto | 49 | 48.51% | 48.51%
Diseño | 18 | 17.82% | 66.34%
Desarrollo | 13 | 12.87% | 79.21%
Implementacion | 7 | 6.931% | 86.14%
Pruebas | 6 | 5.941% | 92.08%
Cierre | 8 | 7.921% | 100%
Total | 101 | 100%

## Matriz Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES
OBJETIVO |  | USUARIO |  | RESPONSABILIDAD |  | TIEMPO
¿QUÉ COMUNICAR? | ¿POR QUÉ? | DESTINATARIO | METODO DE COMUNICACIÓN | PREPARCIÓN | ENVIO | FECHA DE INICIO | FRECUENCIA
Avances del proyecto, por parte del equipo de trabajo | Informar a los interesados y al equipo de trabajo | Vota Ya | Informes de Mediciones | Director de Proyecto | Gerente | 2017-08-01 | Quincenal
Reuniones de Seguimiento del proyecto por parte del equipo de trabajo | Control y seguimiento oportuno | Vota Ya | Actas de reuniones e informes | Director de Proyecto | Gerente | 2017-08-01 | Semanal
Definiciones sobre directrices nuevas para el equipo de trabajo | Información de interes | Vota Ya | Personalmente | Director de Proyecto | Gerente | 2017-08-01 | Semanal
Nuevos requerimientos por parte de usuario | Información de interes al equipo | Vota Ya | Personalmente | Director de Proyecto | Gerente | 2017-09-01 | Quincenal
Informes de resultados y avances del proyecto | Informar a los interesados y al equipo de trabajo | Vota Ya | Personalmente | Director de Proyecto | Gerente | 2017-09-01 | Mensual
Asignación de actividades y responsables | Definir responsables | Vota Ya | Personalmente | Director de Proyecto | Gerente | 2017-08-01 | Semanal

## Medios Comunicaciones
ESCOGENCIA DE MEDIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Problemáticas | Documentos | Mensajeria | Llamadas telefónica | E-mail | Personal
Realizar reunión con interesados del Proyecto | 2 | 3 | 3 | 2 | 1
Realizar reunión con el equipo de trabajo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | LLAVES
Realizar distribución de actividades y responsabilidades | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Apropiado
Realizar control al equipo de trabajo, con respecto a actividades asignadas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Adecuado
Realizar revisión y corrección de actividades asignadas | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | Inapropiado
Realizar asesorias para el desarrollo de actividades | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
Notificar sobre el cumplimiento de las actividades asignadas | 2 | 1 | 3 | 2 | 1

## Matriz Inicial
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - MATRIZ PRINCIPAL
# | CATEGORÍA | No. | SUBCATEGORÍA | ID. | DESCRIPCIÓN RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO
1 | Tecnico | 1.1 | Tecnología | R001 | Falla en las plataformas de desarrollo del sistema de votación | 5 | 5 | 25
|  |  |  | R002 | Falla en hardware del sistema que soporta el sistema | 4 | 5 | 20
|  |  |  | R003 | Desactualizaciones de tecnologias de software que soporte el sistema | 3 | 4 | 12
|  |  |  | R004 | Perdida de información por virus informáticos | 4 | 5 | 20
|  | 1.2 | Complejidad e interfaces | R005 | Perdida de conexiones con la base de datos | 3 | 5 | 15
|  |  |  | R006 | Interfaz con los modelos actuales de la empresa ocacionando rupturas en los vinculos | 2 | 4 | 8
|  | 1.3 | Rendimiento y Fiabilidad | R007 | Rendimientos del sistemas deficiente ante multiples peticiones | 3 | 4 | 12
|  | 1.4 | Calidad | R008 | Pruebas de carga y estrés mal dimensionadas | 2 | 4 | 8
|  |  |  | R009 | Fallas en sistema por no cumplimiento de calidad en las entregas | 2 | 3 | 6
2 | Externo | 2.1 | Subcontratistas o Proveedores | R010 | Incumplimiento por parte de proveedores en la adecuacion de recursos para el sistema de votaciones | 3 | 4 | 12
|  | 2.2 | Regulatorio | R011 | Desastres por personal debido a falta de planes de prevención | 3 | 4 | 12
|  | 2.3 | Mercado | R012 | Inadecuado estudios de mercadeo sobre sistemas de votación | 2 | 3 | 6
|  | 2.4 | Cliente | R013 | Omisiones de requerimientos definidos por el cliente | 2 | 5 | 10
|  |  |  | R014 | Ausencia de personal critico en reuniones de toma de desiciones | 2 | 5 | 10
|  | 2.5 | Condiciones Climatológicas | R015 | Desastres naturales que repercuten con las instalaciones | 1 | 5 | 5
3 | De la Organización | 3.1 | Recursos | R016 | Ausencia o rotación del personal para la elaboración del proyecto | 2 | 2 | 4
|  |  |  | R017 | Falta de conocimiento en la selección del personal según perfiles requeridos | 2 | 2 | 4
|  | 3.2 | Financiación | R018 | Planeación de costos que no cubre el desarrollo del alcance del proyecto | 2 | 4 | 8
|  |  |  | R019 | Aumento de los costos del proyecto por mala estimación | 3 | 4 | 12
|  |  |  | R020 | Asignación inadecuada de costos del proyecto | 2 | 3 | 6
|  | 3.3 | Priorización | R021 | Falla en la priorización de fases en el proyecto | 2 | 2 | 4
4 | Dirección de proyectos | 4.1 | Estimación | R022 | Ausencia de jucio de expertos en las áreas respectivas | 2 | 2 | 4
|  |  |  | R023 | Cálculos inadecuados en estimaciones de las actividades del proyecto | 2 | 4 | 8
|  | 4.2 | Planificación | R024 | Mala planeación en las actividades del proyecto | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R025 | Selección de recursos informaticos deficientes | 2 | 4 | 8
|  |  |  | R026 | No definición de politicas de seguridad ante virus informáticos | 4 | 5 | 20
|  | 4.3 | Control | R027 | Pérdida significativa de tiempo por los integrantes del equipo | 2 | 2 | 4
|  |  |  | R028 | Control de cambios no aplicado en el proyecto | 1 | 5 | 5
|  |  |  | R029 | Indicadores incumplidos por los responsables de las actividades | 2 | 3 | 6
|  | 4.4 | Comunicación | R030 | Comunicación deficiente entre miembros del proyecto | 2 | 2 | 4
|  |  |  | R031 | Selección inadecuada de herramientas de comunicación | 1 | 2 | 2

## Matriz (Proba-Impac)
MATRIZ - PROBABILIDAD / IMPACTO
PROBABILIDAD | IMPACTO
| 1 - MUY BAJA | 2 - BAJA | 3 - MEDIA | 4 - ALTA | 5 - MUY ALTA
5 - MUY ALTA |  |  |  |  | R001
4 - ALTA |  |  |  |  | R002, R026
3 - MEDIA |  |  |  | R003, R007, R010, R011, R019 | R004, R005
2 - BAJA |  | R016, R017, R021, R022, R027, R030 | R009, R012, R020, R024 | R006, R008, R018, R023, R025, R029 | R013, R014
1 - MUY BAJA |  | R031 |  |  | R015, R028
| ID. | PROBABILIDAD | IMPACTO
| R001 | 5 | 5
| R002 | 4 | 5
| R003 | 3 | 4
| R004 | 4 | 5
| R005 | 3 | 5
| R006 | 2 | 4
| R007 | 3 | 4
| R008 | 2 | 4
| R009 | 2 | 3
| R010 | 3 | 4
| R011 | 3 | 4
| R012 | 2 | 3
| R013 | 2 | 5
| R014 | 2 | 5
| R015 | 1 | 5
| R016 | 2 | 2
| R017 | 2 | 2
| R018 | 2 | 4
| R019 | 3 | 4
| R020 | 2 | 3
| R021 | 2 | 2
| R022 | 2 | 2
| R023 | 2 | 4
| R024 | 2 | 3
| R025 | 2 | 4
| R026 | 4 | 5
| R027 | 2 | 2
| R028 | 1 | 5
| R029 | 2 | 3
| R030 | 2 | 2
| R031 | 1 | 2

## Seguimiento
SEGUIMIENTO DE RIESGOS CON MÁS IMPACTO Y PROBABILIDAD
ID | RIESGO | ESTE MES | MES PASADO | NÚMERO DE MESES | AVANCES MITIGAR EL RIESGO
R001 | Falla en las plataformas de desarrollo del sistema de votación | 1 | 2 | 4 | Solicitud de revisión periodica a fin de mitigar el riesgo presentado, igualmente informar a las personas afectadas.
R002 | Falla en hardware del sistema que soporta el sistema | 1 | 1 | 4 | Solicitud de revisión periodica a proveedores encargados para valoracion y mantenimiento de infraestructura de hardware.
R004 | Perdida de información por virus informáticos | 2 | 3 | 6 | Ejecución de pruebas constantes y implementación de software de seguridad que permitan bloqueo de virus
R026 | No definición de politicas de seguridad ante virus informáticos | 1 | 1 | 5 | Implementación de politicas de seguridad, y revisiones periodicas de auditorias

## Plan de Mitigación
PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
ID. | Riesgos | Acciones de Mitigación | Responsable | Actividades de control | Periodo de Monitoreo
|  | Actividad | Responsable
R001 | Falla en las plataformas de desarrollo del sistema de votación | Revisar y documentar las fallas presentadas en las plataformas de desarrollo y solicitar revisión periodica por parte de personal externo que permita certificar el funcionamiento | Sebastián Canastero | Revisiones periodicas por parte de expertos | Mensual
R002 | Falla en hardware del sistema que soporta el sistema | Revisar y documentar las fallas presentadas en las plataformas de desarrollo y solicitar revisión periodica por parte de personal externo que permita certificar el funcionamiento | Carlos Rico | Revisiones periodicas por parte de expertos | Mensual
R003 | Desactualizaciones de tecnologias de software que soporte el sistema | Revisar constantemente las actualizaciones de software que soportan el sistema, para mitigar la vulnerabilidad sobre la información. Personal certificado que ejecuten las actualizaciones | Camilo Sandoval | Lista de chequeo sobre las actualizaciones | Mensual
R004 | Perdida de información por virus informáticos | Revisión de las politicas de seguridad, y actualizaciones de antivirus | Sebastián Canastero | Adquirir licencias de antivirus que detecten cualquier software o hardware maliciono | Semanal
R005 | Perdida de conexiones con la base de datos | Revisiones periodicas sobre conectividad en la base de datos | Steven Torres | Revisiones periodicas por parte de expertos | Quincenal
R007 | Rendimientos del sistemas deficiente ante multiples peticiones | Certificaciones por expertos sobre el rendimiento del software que permita garantizar su funcionamiento sobre muchas peticiones | Sebastián Canastero | Revisiones periodicas por parte de expertos | Mensual
R010 | Incumplimiento por parte de proveedores en la adecuacion de recursos para el sistema de votaciones | Revisar y documentar las fallas presentadas en las plataformas de desarrollo y solicitar revisión periodica por parte de personal externo que permita certificar el funcionamiento | Camilo Sandoval | Revisiones periodicas por parte de expertos | Mensual
R011 | Desastres por personal debido a falta de planes de prevención | Capacitar a fin de contrarrestar desastres naturales y saber como reaccionar en caso de presentarse. Soportar la infraestructura del proyecto en la nube | Camilo Sandoval | Documentar los avances y estrategias de los planes de prevención de desastres | Semestral
R013 | Omisiones de requerimientos definidos por el cliente | Actas de revisiones constantes de los requerimientos del cliente, que permitan disminuir el riesgo de no implementarlo | Steven Torres | Reuniones periodicas con sus actas de seguimiento | Mensual
R014 | Ausencia de personal critico en reuniones de toma de desiciones | Reuniones semanales para seguimiento del proyecto, asi implementar agendas periodicas para no olvido de reuniones | Carlos Rico | Comunicaciones constantes con el equipo y agendamiento previo | Semanal
R019 | Aumento de los costos del proyecto por mala estimación | Monitoreo y control frecuente de los costos | Steven Torres | Actas de reuniones de control y revisiones del alcance | Mensual
R026 | No definición de politicas de seguridad ante virus informáticos | Implementación y revisiones por expertos en seguridad de la información | Carlos Rico | Revisiones periodicas por parte de expertos | Mensual

## Matriz de Adquisiciones - Plant
CONTROL DE VERSIONES
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo
| 1.0 |  |  |  |  | Versión original
TIPOS DE CONTRATO | RESPONSABLES | COORDINACIÓN | FABRICACIÓN O COMPRA | FECHAS DE ENTREGA | GARANTIAS | ENUNCIADO DE TRABAJO | METRICAS | PROVEEDOR

## Matriz Interesados
LISTA DE INTERESADOS
Nombre | Posición | Interno/ Externo | Rol del Proyecto
Sebastián Canastero Lesmes | Desarrollador - FRONT END | Interno | Administrador de páginas web y logística dentro del proyecto, Desarrollador
Carlos David Rico | Administrativo | Interno | Encargado de procesos administrativos de proyecto, Es responsable de gestionar los entregables y mantener el orden dentro del proyecto
Christian Camilo Sandoval | Desarrollador - BACKEND | Interno | Desarrollador del Backend del proyecto
Steven Torres | Gerente - Bases de Datos | Interno | Gerente de Proyecto, encargado de la Dirección del Proyecto. Adicional encargado del modelado y creación de la Base de Datos
Empresas de Gobierno | Gobierno | Externo | Clientes

## Matriz Expectativas
Medida de Éxito | Prioridad | Expectativas | Líneas Guía
Alcance | 5 | Lograr desarrollar todas las actividades propuestas en el cronograma para poder entregar al final el producto descrito en las primeras entregas | Concentrase en las actividades base del proyecto como planeación y requerimientos antes de empezar con las demás áreas para no entorpecer la producción en un futuro
Tiempo | 5 | Que el tiempo del que se dispone sea el suficiente y que el tiempo que se decidió para las actividades sea realista en cuanto a lo que se quiere lograr | En caso de surgir algún inconveniente en cuanto al cronograma, entregables o reuniones es necesario ajustar el tiempo que se tiene considerado
Costo | 3 | Entregar un producto que además de ser eficiente sea rentable y los costos se encuentren minimizados, pero sin reducir la calidad del proyecto | El costo es un factor muy relevante, aunque se debe procurar no escatimar en gastos es recomendable realizar un plan de gestión de costos para estar seguros de cuanto presupuesto se dispone y cuando va destinado a que cosa
Tecnología | 2 | Encontrar las herramientas necesarias para el buen desarrollo del proyecto y de no ser así ser capaz de producirlas | Procurar usar las mejores herramientas disponibles para asegurar la eficiencia

## Matriz Poder-Interes
| MANTENER SATISFECHO |  | Gestionar atentamente
| Steven Torres Vota Ya |  | Sebastián Canastero Lesmes Christian Camilo Sandoval Carlos Rico
ALTO
PODER
| Monitorizar |  | Mantener Informado
| Sebastián Canastero Lesmes |  | Steven Torres Christian Camilo Sandoval Sebastián Canastero Lesmes Carlos Rico Vota Ya - Cliente
BAJO
| BAJO | PODER |  | ALTO